## all 3 def
Piano Investimenti Aziendale Analitico 2018-2020
|  |  | PREVISIONE FLUSSI |  |  |  | FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE |  |  | FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE |  |  |  |  | FINANZIAMENTI AZIENDALI
descrizione intervento | costo complessivo | Spesa effettiva al 31/12/2017 | flussi 2018 | flussi 2019 | flussi 2020 | flussi oltre 2020 | Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Altri finanziamenti Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) | Finanziamenti Regionali 2014-2015 | Altri finanziamenti Regionali | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2018-2020 | Mutui contratti anni precedenti al 2016 | mutui contratti | Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar | Mutui da contrarre | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2019) | NOTE
Area EMPOLI | 125181636.85 | 45297656.39 | 6239221.51 | 16414969.57 | 24777677.77 | 32452111.61 | 3211000 | 0 | 3307968 | 0 | 618476.44 | 16018128.95 | 461052.19 | 2147964 | 0 | 0 | 0 | 195289.41 | 3946216.78 | 33370602.33 | 24379427.33 | 1681103.23 | 25029133.5 | 10815274.69 |  | 0
Area FIRENZE | 393820984.55 | 152791585.94 | 35997761.38 | 71291078.21 | 46131543.98 | 87609015.04 | 18077357.5 | 0 | 61424026.72 | 0 | 368953.17 | 10610736.37 | 10734147.76 | 14066644.35 | 1384800.53 | 0 | 45510463.62 | 10510538.2 | 22195666.23 | 59564138.39 | 63012024.76 |  | 9524206.27 | 66837280.68 |  | 6.7055e-08
Area PISTOIA | 184647281.64 | 155392629.09 | 10723998.55 | 6190000 | 1162554 | 11178100 | 0 | 0 | 44663300 | 0 | 0 | 7150000 | 0 | 49065226.44 | 1937728.59 | 0 |  | 6192085.51 | 5949445.43 | 6792132.79 | 12608212.88 |  | 47721050 | 2568100 |  | 1.4901e-08
Area PRATO | 208521975.4 | 156660074.45 | 10554885.46 | 12871359.35 | 7473458.23 | 20962197.91 | 478800 | 1363800 | 42406636.42 |  |  | 13979667.33 |  | 26259000 |  |  |  | 1734476.88 | 7680373.54 | 11559017.58 | 13458193.23 |  | 68639812.51 | 20962197.91 |  | 0
| 912171878.44 | 510141945.87 | 63515866.9 | 106767407.13 | 79545233.98 | 152201424.56 | 21767157.5 | 1363800 | 151801931.14 | 0 | 987429.61 | 47758532.65 | 11195199.95 | 91538834.79 | 3322529.12 | 0 | 45510463.62 | 18632390 | 39771701.98 | 111285891.09 | 113457858.2 | 1681103.23 | 150914202.28 | 101182853.28 | 0 | 8.1956e-08
SPESO AL 31/12/2016 | [17 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Tecnologie Informatiche | 20123566.51 | 20123566.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 249973.99 | 0 | 0 | 7088384.03 |  | 539775.12 | 0 |  | 532196.82 | 1722224.81 |  | 0 | 8806376.32 | 1184635.36 |  |  |  | 0.06
Tecnologie Sanitarie | 66098589.06 | 66098589.0642 |  |  |  |  | 1285282 | 1652954.71 | 39726.35 | 12630024.4 | 5371844.95 | 11291514.48 |  | 4553859.44 | 1159878.85 |  | 0 | 2652931.3042 |  | 0 | 23111053.24 | 2349519.48 |  |  |  | -0.14425
Economali | 30855520.18 | 30855520.1791 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12902427.05 |  | 6118376.67 | 0 |  | 0 | 476958.0891 |  | 0 | 10714170.51 | 643587.86 |  |  |  | 0.000924
| 117077675.75 | 117077675.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285282 | 1652954.71 | 289700.34 | 12630024.4 | 5371844.95 | 31282325.56 | 0 | 11212011.23 | 1159878.85 | 0 | 532196.82 | 4852114.2033 | 0 | 0 | 42631600.07 | 4177742.7 | 0 | 0 | 0 | -0.083324
[18 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
AL 31/12/2017 | [17 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
TECNOLOGIE SANITARIE | [17 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Piano investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie | 17018752.77 | 5518752.77 | 5500000 | 4000000 | 2000000 |  |  | 5953737 | [5 empty] | 2426362.19 |  |  |  | 5174752.77 | 3463900.81 | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
TECNOLOGIE INFORMATICHE | [17 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Piano Ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici | 3356393 | 706393 | 1150000 | 1000000 | 500000 | [12 empty] | 600000 | 1150000 | 1500000 |  | 106393 |  |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ECONOMALI | [17 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Acquisizione ausili | 10450974.18 | 2639503.28 | 3280000 | 2987373.69 | 1544097.21 | [8 empty] | 1123878 |  |  |  | 2639503 | 1847397.21 | 0 | 4840195.97 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Acquisizione arredi ed attrezzature non elettromedicali (compresi automezzi e condizionatori) | 8319580.12 | 952580.12 | 3767000 | 1740000 | 1860000 | [12 empty] | 952580.12 | 3767000 | 3600000 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 1068395254.26 | 637036850.7933 | 77212866.9 | 116494780.82 | 85449331.19 | 152201424.56 | 23052439.5 | 8970491.71 | 152091631.48 | 12630024.4 | 6359274.56 | 79040858.21 | 11195199.95 | 106301086.21 | 4482407.97 | 0 | 46042660.44 | 32851340.0933 | 50000000 | 116385891.09 | 160929654.24 | 5965238.93 | 150914202.28 | 101182853.28 | 0 | -0.083324

## EMPOLI 22_2
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12
EMPOLI
differenza importi con 2016 |  | Codifica regionale | Codice P.O. | Codice CUP | Codifica Tipologia Intervento [vedi Legenda] | 1: Descrizione intervento; 2: Costo complessivo; 3: Spesa al 31-12-2017; 4: Previsione Flussi; 8: FINANZIAMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE |  |  | FINANZIAMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE | [14 empty] | Finanziamenti Aziendali | [19 empty] | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) |  |  | Fabbisogno non coperto (oltre il 2019)
[6 empty] | 10: Altri finanziamenti Statali | [6 empty] | Altri finanziamenti Regionali | [22 empty] | Alienazioni - Fondi Anticipazioni |  |  |  |  | Altri finanziamenti Aziendali
[9 empty] | Flussi 2018 | Flussi 2019 | Flussi 2020 | Flussi oltre 2020 | Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007) | Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008) | Altri finanziamenti Statali (totale) | Case della Salute, L.244/2007, D.5133 del 14-11-2012 | Altri finanziamenti dello Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2009 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010) | Finanziamenti Regionali 2014-2015 | Altri finanziamenti Regionali (totale) | Decr. 6728/2015 - DGR 1172/2014 e dd 6583/2014 | Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 | DGRT 1272/2014 | Case della Salute, L.244/2007, DDRT 1846 del 14-05-2013 | Case della Salute, DGRT 47/2013, DGRT 334/2013 | Case della Salute, DGRT 334/2014, DDRT 6146/2013 | Finanziamenti Regionali DGR 1169/2015 | Residuo vecchi finanziamenti regionali (ex-ASF) | DGRT n.461, 17/05/2016 | Finanziamenti Regionali Case della Salute (ex-ASF) | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2018-2020 | Mutui contratti | Mutui Contratti anni precedenti al 2016 | mutui 2016 e 2017 | Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar | Mutui da contrarre | Mutui da Contrarre tot. 147,000,000 |  | Mutui da contrarre causa revoca finanziamenti Regionali | Mutui da contrarre nel triennio 2017-2019 | Mutui da contrarre negli anni oltre 2019 | ALIENAZIONI |  |  |  |  | Altri finanziamenti Aziendali (totale) | Proventi tesoreria | Risorse proprie di bilancio (libera professione) |  | Finanziamenti da privati | Altri enti
[6 empty] | 1: LAVORI | [24 empty] | A | 'A-C-D-B |  |  |  | Alienazioni - Fondi Anticipazioni | Fondo rotazione 1 | Fondo rotazione 2 | Immobili già alienati | Immobili da alienare
#REF! | EM-1 | 11.PN01.932 |  | G39H09000240002 G23J11000440002 | LAV | Nuovo distretto e Casa della Salute a S.Croce | 3200000 | 23851.41 | 435025.03 | 741123.56 | 0 | 2000000 | [6 empty] | 458876.44 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 |  |  | 741123.56 |  |  |  | 741123.56 | [6 empty] | 2000000
#REF! | EM-2 |  |  |  | LAV | Realizzazione REMS nell'ex carcere mandamentale di Empoli | 800000 | 11174.9 | 400000 | 388825.1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11174.9 |  | 11174.9 | 400000 | 388825.1 | 800000 | #REF! |  | 800000 |  | 0
#REF! | EM-3 | 11.PN01.930 | 63102 | G33B09000270003 | LAV | PO Fucecchio - Riorganizzazione funzionale - Fase 1 | 1880000 | 1657757.7 | 222242.3 | 0 | 0 | 0 | 1786000 | [5 empty] | 84600 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 9400 |  | 9400 |  | 0 | 9400 | #REF! | 9400 |  |  | 0
-1500000 | EM-4 | 11.TR06.934 | 63001 | G33B09000290003 | LAV | Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino - Fase 2 | 8931055.23 | 502513.05 | 500000 | 1428542.18 | 5000000 | 1500000 | 1425000 | [5 empty] | 75000 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 1281055.23 | 850000 | #REF! |  | 850000 |  | 6150000 |  |  |  | 6150000 | 0
#REF! | EM-5 |  |  |  | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Vinci | 1261350 | 12099.23 | 287900.77 | 544575.31 | 0 | 416774.69 | [8 empty] | 0 | 815408.64 |  |  | 0 | 815408.64 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 29166.67 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 416774.69
#REF! | EM-6 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Castelfranco di Sotto | 1200000 | 0 | 200000 | 294000 | 706000 | 0 |  |  | 494000 | 494000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 706000 |  |  |  | 706000
#REF! | EM-7 |  |  | G23J11000440002 G23J13000370002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli | 451000 | 0 | 225500 | 225500 |  | 0 |  |  | 420152 | 420152 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 30848 |  |  |  | 30848
#REF! | EM-8 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Montelupo F.no | 408805 | 12680.88 | 43600 | 352524.12 | 0 | 0 |  |  | 408805 | 408805 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-9 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Limite S/A | 155660 | 77616.79 | 78043.21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 155660 | 155660 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-10 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Castelfiorentino | 153200 | 127269.69 | 25930.31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 153200 | 153200 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-11 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Galleno | 72300 | 35748.06 | 36551.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72300 | 128450 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-12 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Gambassi Terme | 225000 | 272.06 | 224727.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 179000 | 122850 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0 | [7 empty] | 46000
#REF! | EM-13 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Montaione | 113590 | 90000 | 23590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 113590 | 113590 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-14 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute Fucecchio | 112400 | 19720.95 | 92679.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 112400 | 112400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-15 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a S.Miniato Basso | 71400 | 8259.4 | 63140.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 71400 | 71400 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-16 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Empoli Ovest | 60000 | 34239.29 | 25760.71 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-17 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Cerreto Guidi | 54930 | 268.39 | 54661.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54930 | 54930 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-18 |  |  | G23J11000440002 | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Montopoli V/A | 54531 | 36544.09 | 17986.91 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54531 | 54531 |  |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF! | EM-19 |  | 63003 | G75D09000130007 | LAV | Ospedale S. Giuseppe Empoli - interventi 2a fase - lotto 1: lavori in concessione (project financing) | 41623000 | 41151155.46 | 471844.54 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 16018128.95 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 471844.54 | 0 | 1027776.56 | #REF! | 438871.05 | 588905.51 |  | 1038071.66 | 123619.17 |  | 884912.49 | 29540 | 663454.85 |  | 663454.85 | 23431500 | 23431500
#REF! | EM-20 |  | 63003 |  | LAV | Ospedale S. Giuseppe Empoli - interventi 2a fase - lotto 2: ristrutturazione interna edificio H | 30900000 | 0 | 400000 | 2100000 | 11000000 | 17400000 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 196339.11 | 22314800 |  | #REF! |  |  |  | 4750000 | 6380.83 |  | 58419.17 | 4685200 | 138860.89 |  | 138860.89 |  |  |  | 3500000
#REF! | EM-21 |  |  |  | ANT | Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture ospedaliere/residenziali [escluso p.o. Empoli] | 5263650 | 45188.16 | 150000 | 1000000 | 1000000 | 3068461.84 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 45188.16 |  | 45188.16 | 150000 | 2000000 | 500000 | #REF! |  | 500000 |  | 3068461.84 |  |  |  | 3068461.84
#REF! | EM-22 |  |  |  | ANT | Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture territoriali | 4099650 | 6976 | 200000 | 1000000 | 1000000 | 1892674 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6976 |  | 6976 | 200000 | 2000000 | 300000 | #REF! |  | 300000 |  | 1892674 |  |  |  | 1892674 | 0 |  | 0
#REF! | EM-23 |  |  |  | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Ponte a Egola | 4011000 | 470188.57 | 200000 | 698811.43 | 1642000 | 1000000 |  |  | 958000 | 958000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | #REF! | 400000 |  |  | 2242000 |  |  |  | 2242000 |  |  |  | 411000 |  | 411000
#REF! | EM-24 |  |  |  | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Certaldo | 2482267 | 201239.36 | 100000 | 765145.87 | 1415881.77 | 0 | [8 empty] | 0 | 477555.36 |  |  |  | 477555.36 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 588829.87 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 275248.27 |  |  |  | 275248.27 |  |  |  | 1140633.5 |  | 1249760.64
#REF! | EM-25 |  |  |  | LAV | Realizzazione Casa della Salute a Empoli Est | 2298500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298500 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2298500
#REF! | EM-26 |  |  |  | LAV | Manutenzioni indistinte | 2332426.62 | 742929.54 | 300000 | 600000 | 413796 | 275701.08 | [8 empty] | 461052.19 | 0 |  |  | 461052.19 | [9 empty] | 110000 |  | 110000 | 300000 | 600000 | 443966 | #REF! | 175000 | 268966 |  | 0 |  |  |  | 0 | 861374.43 | 80761.255 | 780613.175
#REF! | EM-27 |  |  |  | LAV | Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli | 900000 | 0 | 180000 | 720000 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 720000 |  | 720000 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 300000 | #REF! |  | 300000 |  | 0 |  |  |  | 0
#REF! | EM-28 |  |  |  | LAV | Realizzazione Parcheggio via dei Cappuccini | 335000 | 0 | 135000 | 200000 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  |  | 335000 |  |  |  | 335000
#REF! | EM-29 |  | 63102 | G34H14000740005 | LAV | Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante P.O. Fucecchio | 410000 | 29963.41 | 380036.59 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 12550.35 |  | 12550.35 | 380036.59 | 0 | 392586.94 | #REF! | 196225.31 | 196361.63 |  | 0 |  |  |  |  | 17413.06 |  | 17413.06
| EM-30 |  |  |  |  | 1: Trasformazione in hospice ed efficientamento energetico della RSA di Via Volta a Empoli; 2: 720000; 3: 0; 4: 400000; 5: 320000 | [5 empty] | 0 | 135000 |  | 135000 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 485000 | 100000 | 250000 | #REF! |  | 250000 |  | 0 |  |  |  | 0
| EM-31 |  |  |  |  | Centro Polivalente disabilità e autismo Empoli | 5900000 | 0 | 150000 | 550000 | 2600000 | 2600000 | [8 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 280000 | #REF! |  | 280000 |  | 3150000 |  |  |  | 3150000 | [6 empty] | 2600000
| EM-32 |  |  |  |  | 1: Realizzazione Casa della Salute Empoli Centro; 2: 20000; 3: 0; 5: 20000 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 20000 |  | #REF! |  |  |  | 0
| EM-33 |  |  |  |  | 1: Acquisto fabbricato per completamento Casa della Salute S. Croce sull'Arno; 2: 150000; 4: 150000 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 150000 | 0
| EM-34 |  |  |  |  | 1: Acquisizione di terreno agricolo con resede circostante Ospedale San Pietro Igneo; 2: 10000; 4: 10000 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 10000 | 0
| EM-35 |  |  |  |  | 1: Acquisizione Distretto di Montespertoli per locazione scaduta; 2: 5000; 4: 5000 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 5000 | 0
| EM-36 |  |  |  |  | 1: Riscatto Sede Agenzia Formativa Sovigliana a seguito di subentro contratto di leasing; 2: 4465922; 5: 4465922 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 4465922
| EM-37 |  |  |  |  | 1: Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici; 2: 50000; 3: 0; 4: 50000 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 50000 | 0 |  | #REF!
#REF! | [5 empty] | TOTALE PARZIALE Ex-Azienda EMPOLI | 125181636.85 | 45297656.39 | 6239221.51 | 16414969.57 | 24777677.77 | 32452111.61 | 3211000 | 0 | 3307968 | 3307968 | 0 | 0 | 618476.44 | 16018128.95 | 461052.19 | 2147964 | 0 | 855000 | 461052.19 | 1292964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195289.41 | 0 | 195289.41 | 3946216.78 | 33370602.33 | 5553729.5 | #REF! | 1219496.36 | 4334233.14 | 0 | 24379427.33 | 130000 | 0 | 943331.66 | 23306095.67 | 1681103.23 | 80761.255 | 1600341.975 | 25029133.5 | 23431500 | 1660760.64 | 10815274.69

## all 3 firenze
FIRENZE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [10 empty] | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23
differenza importi con 2016
|  | Codifica regionale | Codice P.O. | Codice CUP | Codifica Tipologia Intervento [vedi Legenda] | FIRENZE 1: Descrizione intervento; FIRENZE 2: a) Costo complessivo; FIRENZE 3: b) Spesa al 31-12-2017; FIRENZE 4: Previsione Flussi; FIRENZE 8: FINANZIAMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE |  |  | FINANZIAMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE | [14 empty] | Finanziamenti Aziendali | [11 empty] | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) |  |  | Fabbisogno non coperto (oltre il 2019) | Lavori in danno San Salvi; in attesa di rimborso dall'Assicurazione | Note
[9 empty] | Flussi 2018 | Flussi 2019 | Flussi 2020 | Flussi oltre 2020 | Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007) | Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008) | Altri finanziamenti Statali (totale) | Case della Salute, L.244/2007, D.5133 del 14-11-2012 | Altri finanziamenti dello Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2009 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010) | Finanziamenti Regionali 2014-2015 | Altri finanziamenti Regionali (totale) | Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 | DGRT 1172/2014 | DGRT 1272/2014 | Case della Salute, L.244/2007, DDRT 1846 del 14-05-2013 | Case della Salute, DGRT 47/2013, DGRT 334/2013 | Case della Salute, DGRT 334/2014, DDRT 6146/2013 | Finanziamenti Regionali DGR 1169/2015 | Residuo vecchi finanziamenti regionali (ex-ASF) - NUOVI CONTRIBUTI 2017/2019 | DGRT n.461, 17/05/2016 | Finanziamenti Regionali Case della Salute (ex-ASF) | Autofinanziamento anni precedenti | Autofinanziamento 2016-2018 e oltre | Mutui Contratti anni precedenti al 2016 | mutui contratti 2016 e 2017 | Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar | mutui da contrarre | Alienazioni - Fondi anticipazioni | Fondo rotazione 1 | Fondo rotazione 2 | Altri finanziamenti Aziendali | Proventi tesoreria | Risorse proprie di bilancio (libera professione) |  | Finanziamenti da privati | Altri enti
LAVORI
#REF! | FI-01 | 10.TR01.893 |  |  | LAV | Ristrutturazione villa Margherita | 7600000 | 6302972.38 | 1209575.56 | 87452.06 |  |  | 7200000 | [6 empty] | 312547.85 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 87452.06 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
203355.47 | FI-02 | 10.TR01.907 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto Firenze (via D'Annunzio); FIRENZE 2: 7476573.22; FIRENZE 3: 7080932.11; FIRENZE 4: 395641.11; FIRENZE 10: 5045454.21 |  |  |  |  | 652045.08 | 0 | 0 | [13 empty] | 646065.23 | 391889.69 | 0 | 741119.01 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-03 | 10.TR03.913 |  |  | LAV | FIRENZE 1: San Salvi - ristrutturazione villa Fabbri; FIRENZE 2: 5512880.43; FIRENZE 3: 5497398.9; FIRENZE 4: 15481.53; FIRENZE 10: 4088758.09 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1424122.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-04 | 10.TR01.890 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Interventi di riqualificazione zona Distretto Nord-ovest; FIRENZE 2: 3935369.76; FIRENZE 3: 3813984.2; FIRENZE 4: 121385.56; FIRENZE 10: 231903.91 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 553465.85 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-05 | 10.EN02.1315 |  |  | LAV | FIRENZE 1: P.O. NSGD, P.O. OSMA - Lavori per gestione calore e collaudo impianto cogenerazione; FIRENZE 2: 2992016.56; FIRENZE 3: 2785683.88; FIRENZE 4: 206332.68 |  |  |  |  | 2497724.14 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 206339.68 | 0 | 287952.74 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-06 | 10.EO01.1114 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Manutenzioni straordinarie non programmabili; FIRENZE 2: 2402955.96; FIRENZE 3: 2290986.67; FIRENZE 4: 111969.29 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2402955.96 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-07 | 10.TE02.1299 |  |  | LAV | FIRENZE 1: P.O. OSMA - Angiografo, lavori per installazione apparecchio; FIRENZE 2: 1553750; FIRENZE 3: 1544588.68; FIRENZE 4: 1599.13; FIRENZE 5: 7562.19 |  |  |  | 224033.59 |  | 981752.25 | 0 |  |  | 981752.25 | [7 empty] | 293513 |  |  | 37555.56 | 0 | 7562.19 | 9333.41 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-08 | 10.TR01.889 |  |  | LAV | San Salvi. Interventi di riqualificazione area San Salvi (cabina elettrica e manutenzione straordinaria) | 3771280.01 | 669286.12 | 501993.89 | 1600000 | 1000000 | [8 empty] | 341078.72 | 0 | 2108.35 | [7 empty] | 2108.35 | [5 empty] | 7211.37 | 0 | 1031709.91 | 1389171.66 | [5 empty] | 1000000 | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-09 | 1784 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Casa della Salute Morgagni - Manutenzione straordinaria edificio esistente; FIRENZE 2: 1005800.53; FIRENZE 3: 17264.81; FIRENZE 4: 150000; FIRENZE 5: 838535.72 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 17264.81 | 150000 | 838535.72 | 0 | [10 empty] | Sistemare piano seminterrato – adeguamento prevenzione incendi | #REF! | #REF!
#REF! | FI-10 | 1781 |  |  | LAV | Casa della Salute S.Francesco Pelago - Manutenzione straordinaria edificio esistente | 998464 | 0 | 200000 | 250000 | 548464 | [9 empty] | 0 | 998464 | [9 empty] | 998464 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-11 | 10.PS02.1115 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Centro Primo Soccorso Pelago - 2° stralcio; FIRENZE 2: 402598.62; FIRENZE 3: 402598.62 |  |  |  |  | 402598.62 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-12 | 10.TR01.1113 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Borgognissanti. Distretto D2 - Manutenzione straordinaria del presidio; FIRENZE 2: 189103.78; FIRENZE 4: 189103.78; FIRENZE 10: 189103.78 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-20 | 1788 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Realizzazione opere di adeguamento impianti smaltimento reflui fognari ed installazione sistemi di contabilzzazione acque reflue; FIRENZE 2: 0; FIRENZE 3: 0; FIRENZE 5: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-21 |  |  |  | LAV | Distretto "Santa Rosa", spostamento attività. Fase 1) Ristrutturazione immobile Borgo Ognissanti | 4500000 | 0 | 100000 | 1150000 | 750000 | 2500000 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 100000 | 2150000 | 2250000 | [8 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-22 |  |  |  | LAV | Distretto "Santa Rosa", spostamento attività. Fase 2) Ristrutturazione immobile "Santa Rosa" | 4962000 | 12914.51 | 200000 | 1651676.53 | 3097408.96 | [9 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 12914.51 | 200000 | 2349085.49 | 2400000 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-23 | 10.EO08.1302 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Programma elisuperfici presidi area fiorentina; FIRENZE 2: 797548.8; FIRENZE 3: 411606.48; FIRENZE 4: 120000; FIRENZE 5: 265942.32 | [5 empty] | 0 | 640000 | [7 empty] | 640000 | [5 empty] | 0 | 0 | 107548.8 | 50000 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-24 | 10.EO05.902 |  |  | LAV | Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto Mugello | 2866675.67 | 361449.36 | 261274.49 | 143951.82 | 800000 | 1300000 | [8 empty] | 336675.67 | 0 | [6 empty] | 336675.67 |  | 0 |  |  |  |  | 61048.18 | 225000 | 143951.82 | 1300000 | [8 empty] | 800000 |  | Marradi, San Francesco, Villa Falcucci | #REF! | #REF!
#REF! | FI-25 | 10.EO01.892 |  |  | LAV | P.O. Mugello - Riqualificazione | 1641270.23 | 614005.77 | 149083.98 | 578180.48 | 150000 | 150000 | [7 empty] | 147546.06 | 0 | 235895.66 | [7 empty] | 235895.66 |  |  |  |  | 9449.07 | 0 | 0 | 458407.26 | 609972.18 | [5 empty] | 30000 |  |  | 150000 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-26 |  |  |  | LAV | FIRENZE 1: Realizzazione nuovo ospedale Borgo san Lorenzo; FIRENZE 2: 0; FIRENZE 3: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-27 | 10.EO01.1111 |  |  | LAV | FIRENZE 1: P.O. OSMA - Riqualificazione: accreditamento reparto radiologia con opere per installazione nuova Risonanza Magnetica (l'importo non comprende la fornitura della RMN); FIRENZE 2: 2600000; FIRENZE 3: 1898727.28; FIRENZE 4: 701272.72 | [5 empty] | 1605809.12 | 0 |  |  | 460601.8 |  |  |  | 1145207.32 | [6 empty] | 628698.12 | 360826.06 | 0 | 4666.7 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-28 | 10.TR01.885 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto, Firenze; FIRENZE 2: 1755688; FIRENZE 3: 127029.42; FIRENZE 4: 700000; FIRENZE 5: 928658.58 | [5 empty] | 207688 | 0 |  | 44688 |  |  |  |  | 163000 | [6 empty] | 0 | 619341.42 | 928658.58 | 0 | [10 empty] | Ex magazzini D’Annunzio - | #REF! | #REF!
#REF! | FI-30 |  |  |  | LAV | San Salvi. Interventi in somma urgenza attivati e da attivare per la messa in sicurezza e parziale ripristino dei danni causati dal nubifragio dell'1/08/2015 agli edifici dell'area di San Salvi in Firenze | 5533000 | 846363.87 | 1000000 | 1000000 | 1350124 | 1336512.13 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 298000 | 0 | [5 empty] | 2635902 |  |  | 2599098 |  | Restauro e riqualificazione funzionale Area di San Salvi (Pal. 17-25-33-34-35, stralcio 2 Pal. 28, demolizione 18-19-20, sicurezza camminamenti). - pal. 18 circa 200,000 per demolizione, circa 100,000 per ripristino dell’area | #REF! | #REF!
#REF! | FI-31 | 1783 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Casa della Salute Le Piagge - Manutenzione straordinaria edificio esistente; FIRENZE 2: 0; FIRENZE 3: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-32 | 10.EO06.1313 |  |  | LAV | FIRENZE 1: P.O. Serristori. Piano sicurezza D.Lgs.81/08 - adeguamento quadro di BT cabina principale per prima messa in sicurezza, adeguamento quadro di distribuzione principale, e adeguamenti minimi sicurezza nei reparti; FIRENZE 2: 1797453.94; FIRENZE 3: 586001.96; FIRENZE 4: 60000; FIRENZE 5: 1151451.98 |  |  |  |  | 444585.67 | 0 | 0 | [13 empty] | 141416.19 | 60000 | 611452.08 | 540000 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-34 |  |  |  | LAV | Camerata - Manutenzione straordinaria del terzo piano (ex SIC) e della Vecchia Villa | 700000 | 0 | 100000 | 100000 |  | 500000 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 100000 | 100000 | 0 | [8 empty] | 500000 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-35 | 1786 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Casa della Salute Tavernuzze - Ristrutturazione presidio Impruneta; FIRENZE 2: 1270000; FIRENZE 3: 5075.2; FIRENZE 4: 94924.8; FIRENZE 5: 1170000 | [5 empty] | 0 | 816925 | [9 empty] | 816925 |  |  |  | 0 | 94924.8 | 358150.2 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-36 |  |  |  | LAV | Casa della Salute Reggello | 900000 | 0 | 200000 | 600000 | 100000 | [9 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 100000 | 0 | 800000 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-38 | 10.EO06.1314 |  |  | ANT | FIRENZE 1: Piano adeguamento prevenzione incendi - Strutture territoriali; FIRENZE 2: 1533225.6; FIRENZE 3: 288499.71; FIRENZE 4: 327217.63; FIRENZE 5: 917508.26 |  |  |  |  | 94248.47 | 0 | 0 | [13 empty] | 22782.37 | 327217.63 | 582277.45 | 506699.75 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-39 | 10.TR01.1303 |  |  | LAV | Nuova sede distrettuale Sesto Fiorentino, manutenzione straordinaria attuale Distretto (via Gramsci) | 9250621.24 | 1255526.76 | 245094.48 | 2000000 | 5750000 |  |  |  | 6088097.31 |  |  |  |  | 501012.5 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 750000 | 1260775.84 | [5 empty] | 650735.59 | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-40 | 10.EO06.1869 |  |  | LAV | FIRENZE 1: P.O. Mugello. Adeguamento statico; FIRENZE 2: 1400000; FIRENZE 3: 743684.43; FIRENZE 4: 656315.57 | [5 empty] | 60226.39 | 0 |  |  | 60226.39 | [10 empty] | 683458.04 | 656315.57 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-41 | 10.AC01.918 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Acquisto immobili; FIRENZE 2: 15526893.57; FIRENZE 3: 15279815.46; FIRENZE 4: 247078.11; FIRENZE 10: 6802524.86 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7178857.12 | 1540000 | 0 | 0 | 5511.59 | [8 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-43 | 10.EO01.905 |  |  | LAV | I.O.T. - Riqualificazione, 1° stralcio (INRCA) | 24218706.97 | 22272355.34 | 546351.63 | 1400000 |  |  |  |  | 6713939.69 |  |  |  |  | 1715560.25 | 5845823.84 | 0 |  |  | 5845823.84 | [9 empty] | 1351303.07 | 992105.91 | 546351.63 | 897775.33 | 1249506.71 | [5 empty] | 4906340.54 | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-44 | 10.EO05.1331 |  |  | LAV | Verifiche sismiche ex DM 2008 | 2907818.67 | 301169.86 | 278350.83 | 209170.32 |  | 2119127.66 | [7 empty] | 110297.52 | 0 | 278350.83 | [7 empty] | 278350.83 |  |  | 130872.34 |  |  | 60000 | 0 | 209170.32 | 0 | [8 empty] | 2119127.66 |  | inserito di pari importo finaziamento finalizzato – tolti da mutuo e da alienazioni la differenza | #REF! | #REF!
#REF! | FI-45 | 10.EO05.1310 |  |  | LAV | Manutenzioni indistinte | 7158450.79 | 2833299.86 | 1875279.07 | 1750000 | 699871.86 | [8 empty] | 853425.52 | 1440581.51 | 0 |  |  | 504159.6 |  |  |  | 936421.91 | 0 | [5 empty] | 542091.36 | 1792652.58 | 1942408.75 | 500000 | [5 empty] | 87291.07 | 87291.07 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-46 | 10.TR01.1297 |  |  | LAV | Distretto S.S. Montedomini. Ristrutturazione | 7687885.11 | 1126995.65 | 300000 | 1503246.61 | 4757642.85 | 0 |  |  | 3877759.82 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 2287785.55 | 1522339.74 | [11 empty] | #REF! | #REF!
| FI-47bis |  |  |  |  | FIRENZE 1: Ristrutturazione distretto socio-sanitario Montedomini lato via Giovane Italia. Stralcio 2; FIRENZE 2: 550000; FIRENZE 4: 550000 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 550000 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-47 | 10.EO01.891 |  |  | LAV | I.O.T. - Riqualificazione, 2° stralcio | 10882572.42 | 498823.48 | 1462442.73 | 4368548.37 | 602757.84 | 3950000 | [8 empty] | 50000 | 585984.53 | [6 empty] | 50000 | 585984.53 |  | 0 |  |  |  | 434008.9 | 1362442.73 | 2797378.42 | 1702757.84 | [8 empty] | 3950000 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-49 | 1785 |  |  | LAV | FIRENZE 1: Casa della Salute Pontassieve - Realizzazione nuovo edificio in area ex-ferrovie; FIRENZE 2: 4924074.12; FIRENZE 3: 69751.12; FIRENZE 7: 4854323 | [5 empty] | 0 | 2827461.88 | [9 empty] | 2827461.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69751.12 | [8 empty] | 2026861.12 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-50 | 10.EO01.886 |  |  | LAV | P.O. OSMA - Riqualificazione | 21014609.9 | 274363.93 | 4472347.05 | 8667898.92 | 2225000 | 5375000 |  |  | 2737221.57 |  |  |  |  | 162606.94 | 0 | 2841000 | 2716000 | [6 empty] | 125000 | [5 empty] | 14643.47 | 4824347.05 | 4940488.93 | 119301.96 | [8 empty] | 5375000 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-51 | 10.EO01.906 |  |  | LAV | P.O. Santa Maria Nuova - Riqualificazione | 66719526.4 | 54074561.85 | 5334344.31 | 956000 | 1400000 | 4954620.24 |  |  | 25287743.65 |  |  |  | 130370.24 | 431350.31 | 0 | 0 | [10 empty] | 935000 |  | 23561702.62 | 4473035.07 | 4592052.59 | 853651.68 | 450000 | [8 empty] | 6004620.24 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-53 | 10.EO01.887 |  |  | LAV | P.O. Serristori - Riqualificazione | 13360165.82 | 5919911.56 | 638919.44 | 2637162.35 | 1322104.47 | 2842068 | [8 empty] | 0 | 3657932 |  |  | 0 |  | 1657932 |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 3800000 | 135891.68 | 438919.44 | 2245188.88 | 3023233.82 | [5 empty] | 59000 |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-55 | 10.EO01.888 |  |  | LAV | P.O. NSGD Torregalli - Riqualificazione | 23143027.49 | 9095853.95 | 2146173.54 | 7024000 | 4077000 | 800000 | [7 empty] | 1944108.72 | 205590.98 | 802522.1 | 712000 |  | 62708.76 |  |  |  | 142882.22 | 90522.1 |  |  | 25415.19 |  | 5035029.4 | 60347.43 | 2234173.54 | 5825342.8 | 6210497.33 | [8 empty] | 800000 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-56 |  |  |  | LAV | P.O. NSGD Torregalli - Realizzazione Pronto Soccorso | 11930000 | 0 | 400000 | 400000 | 2900000 | 8230000 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 400000 | 3300000 | 8230000 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-57 |  |  |  | LAV | FIRENZE 1: Edificio via della Pergola. Rifacimento coperture.; FIRENZE 2: 0; FIRENZE 3: 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-58 | 10.PS01.898 |  |  | LAV | P.O. OSMA - Realizzazione nuovo DEA | 22696819.52 | 3488102.76 | 7865336.65 | 9343380.11 | 2000000 |  | 10877357.5 |  | 361519.83 |  |  |  | 14549.34 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 6334404.58 | 4954051.2 | [5 empty] | 154937.07 | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | FI-61 |  |  |  | ANT | Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture territoriali | 24451820 | 0 | 462871.82 | 5959338.18 | 3884170 | 14145440 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 462871.82 | 4159338.18 | 2068960.35 | [8 empty] | 17760649.65 |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | FI-62 |  |  |  | ANT | Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture ospedaliere/residenziali | 26320337.42 | 0 | 600000 | 2251413.41 | 2717000 | 20751924.01 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 600000 | 968413.41 | 0 | [8 empty] | 24751924.01 |  |  | #REF! | #REF!
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | #REF!
| FI-63 | 10.TE02.1301 |  |  | TSN | Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo | 30000000 | 0 | 200000 | 10000000 | 6000000 | 13800000 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 200000 | 12000000 | 17800000 | [8 empty] | 0 |  |  | #REF! | #REF!
| FI-64 |  |  |  |  | FIRENZE 1: Opere di finitura per allestimento locali da destinare al servizio PISLL - Presidio Via Salvanti; FIRENZE 2: 400000; FIRENZE 3: 0; FIRENZE 4: 400000 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 400000 | 0 | [12 empty] | #REF!
| FI-65 |  |  |  |  | FIRENZE 1: Struttura Psichiatrica Residenziale Le Querce - Comune di Firenze - Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari; FIRENZE 2: 380000; FIRENZE 3: 0; FIRENZE 5: 380000 | [5 empty] | 0 | 380000 | [8 empty] | 380000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | #REF! | #REF!
| FI-66 |  |  |  |  | FIRENZE 1: Acquisto area per spostamento canile BANTI e per nuovo Distretto Dicomano; FIRENZE 2: 200000; FIRENZE 4: 200000 | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 200000 | 0
#REF! | [5 empty] | TOTALE PARZIALE Ex-Azienda FIRENZE | 393820984.55 | 152791585.94 | 35997761.38 | 71291078.21 | 46131543.98 | 87609015.04 | 18077357.5 | 0 | 61424026.72 | 0 | 0 | 0 | 368953.17 | 10610736.37 | 10734147.76 | 14066644.35 | 3428000 | 44688 | 7915272.64 | 0 | 1657932 | 0 | 2774187.12 | 3957861.47 | 380000 | 4642850.88 | 1384800.53 | 0 | 45510463.62 | 10510538.2 | 22195666.23 | 59564138.39 | 63012024.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9524206.27 | 87291.07 | 0 | 66837280.68 | 0 |  | #REF! | #REF!
LA DIFFERENZA è SU INF-SAN-ECO
[6 empty] | FIRENZE 3: #REF! | [5 empty] | 0 | 21131253.94 | [12 empty] | #REF!
Queste sono attrezzature -mancano i flussi
[6 empty] | FIRENZE 7: totali; FIRENZE 8: #N/A |  |  | #N/A | [14 empty] | #N/A | [11 empty] | #N/A
58864138.39
-33406204.43

## prato 22_2
PRATO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [9 empty] | 16 | 17 | 18 | [8 empty] | 21 |  |  | 22 |  |  | 23
Codice CUP |  |  |  | Codifica regionale | Codice P.O. | Codifica Tipologia Intervento [vedi Legenda] |  | PRATO 1: Descrizione intervento; PRATO 2: a) Costo complessivo; PRATO 3: Spesa al 31-12-2017; PRATO 4: Previsione Flussi; PRATO 8: FINANZIAMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE |  |  | FINANZIAMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE | [13 empty] | FINANZIAMENTI AZIENDALI | [13 empty] | Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato) |  |  | Fabbisogno non coperto (dal 2019)
|  | differenza importi con 2016 |  |  |  |  | Sezione |  |  |  | Flussi 2018 | Flussi 2019 | Flussi 2020 | Flussi oltre 2020 | Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008) | Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008) | Altri finanziamenti Statali (totale) | Case della Salute, L.244/2007, D.5133 del 14-11-2012 | Altri finanziamenti dello Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2009 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010) | Finanziamenti Regionali 2014-2015 | Altri finanziamenti Regionali (totale) | Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 | DGRT 1272/2014 | [7 empty] | Autofinanziamento anni precedenti | Autofinanziamento Previsto 2017-2019 | Mutui Contratti anni precedenti al 2016 | mutui contratti | Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar | mutui da contrarre | ALIENAZIONI |  |  |  |  | Altri finanziamenti Aziendali (totale) | Proventi tesoreria | Risorse proprie di bilancio (libera professione) |  | Finanziamenti da privati | Altri enti
E32F14000120006 | Prato | #REF! | PO-04 | 090.090104.U.077.01 |  | LAV | Lavori | Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale a Prato | 504000 | 427299.99 | 76700.01 | 0 | 0 | 0 | 478800 | [21 empty] | 22301.09 | 2898.91 | 0 | [12 empty] | 0
E39F03000020004 | Prato | #REF! | PO-06 | 04.EO02.669 | 60800 | LAV | Lavori | Realizzazione nuovo Ospedale di Prato | 156963934.65 | 155153201.56 | 1810733.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42406636.42 |  |  |  |  | 13979667.33 |  | 23000000 | [12 empty] | 637818.39 |  | 0 | 8300000 | [7 empty] | 68639812.51 |  |  |  | 1.4901e-08
[8 empty] | Acquisto immobili Comune (costituisce ricavo) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
E38C15000090007 | Prato | #REF! | PO-07 |  |  | LAV | Lavori | Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi del vecchio ospedale " Misericordia e Dolce" di Prato | 7808637.54 | 251897.56 | 3131739.98 | 4425000 | 0 | 0 | [9 empty] | 2000000 | [12 empty] | 251897.56 | 2500546.75 | 2425000 | 631193.23 | [11 empty] | 4.6566e-10
[8 empty] | PRATO 1: Cessione materiale di recupero dei lavori di demolizione (Costituisce ricavo); PRATO 6: 0; PRATO 7: 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
E34E16002830005 | Prato | #REF! | PO-08 |  |  | LAV | Lavori | Lavori di Prevenzione incendi nell'ex Area Ospedaliera "Misericordia e Dolce", compresa la fornitura di arredi conformi alle caratteristiche di reazione al fuoco | 2882400 | 17813.95 | 100000 | 800000 | 600000 | 1364586.05 | [22 empty] | 17813.95 | 100000 | 1400000 | [11 empty] | 1364586.05 | 0
E34E16002810006 | Prato | #REF! | PO-09 |  |  | LAV | Lavori | PRATO 1: Ristrutturazione ex locali di Anatomia Patologica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"; PRATO 2: 1940000; PRATO 3: 52465.64; PRATO 4: 50000; PRATO 7: 1837534.36 | [6 empty] | 44784.5 | [12 empty] | 52465.64 | 5215.5 | 0 | [11 empty] | 1837534.36 | 0
| Prato | #REF! | PO-10 |  |  | LAV | Lavori | Manutenzioni indistinte (importo comprensivo accordo quadro USL centro di € 175.000,00) | 1617000 |  | 300000 | 750000 | 567000 | 0 | [22 empty] | 0 | 300000 | 0 | 1317000 | [11 empty] | 0
| Prato | #REF! | PO-11 |  |  | LAV | Lavori | Lavori di adeguamento degli immobili in disponibilità dell'Azienda ai fini dell'accreditamento istituzionale (L.R. 51/2009) - Antisismica - | 1710000 | 5215.5 | 50000 | 0 |  | 1654784.5 | [9 empty] | 5215.5 | [12 empty] | 0 | 50000 | 0 | [11 empty] | 1654784.5 | 0
| Prato | #REF! | PO-12 |  |  | LAV | Lavori | Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce" | 1490000 | 44874.13 | 52961.12 | 392164.75 | 1000000 | 0 |  | 1363800 | [20 empty] | 44874.13 | 52961.12 | 28364.75 | [12 empty] | -7.276e-12
| Prato | #REF! | PO-13 |  |  | LAV | Lavori | PRATO 1: Realizzazione Distretto San Paolo; PRATO 2: 3300000; PRATO 5: 1950000; PRATO 6: 1350000; PRATO 7: 0 | [19 empty] | 0 |  | 150000 | 3150000 | [11 empty] | 0
|  |  | PO-15 |  |  | LAV | Lavori | Acquisto Ecografo | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 60000 | [11 empty] | 0
| Prato | #REF! | PO-16 |  |  | LAV | Lavori | Lavori di ristrutturazione e restauro della Cappella di San Barnaba presso il vecchio ospedale " Misericordia e Dolce" | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | [22 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 330000 | 0
| Prato | #REF! | PO-17 |  |  | LAV | Lavori | Lavori di risanamento conservativo della copertura del tetto dell’ex Reparto di Diabetologia del vecchio ospedale “Misericordia e Dolce” | 300000 | 4377.36 | 295622.64 | 0 | 0 | [23 empty] | 4377.36 | 295622.64 | 0 | [12 empty] | 0
| Prato | #REF! | PO-19 |  |  | LAV | Lavori | Lavori per adeguamento prevenzione incendi del C.S.S. Giovannini e del Dip. della Prevenzione | 182000 | 7051.94 | 75753.46 | 99194.6 | 0 | [23 empty] | 7051.94 | 75753.46 | 99194.6 | [12 empty] | -1.4552e-11
E64H15000860005 | Prato | 0 | PO-20 |  |  | LAV | Lavori | Lavori di ripristino della copertura lignea del fabbricato ex ortopedia del “Misericordia e Dolce” di Prato nell'ambito dell'Accordo quadro per le opere di manutenzione straordinaria sugli immobili in disponibilità dell'Azienda | 205000 | 174326.85 | 30673.15 | 0 | 0 | [23 empty] | 174326.85 | 30673.15 | 0 | [12 empty] | -7.276e-12
| Prato |  | PO-21 | Nuovo |  | LAV | Lavori | Riadeguamento funzionale dell'ex RSA di Narnali per la realizzazione di 30 posti letto di degenza cure intermedie e 12 posti letto di Cognitivo Comportamentale e Centro Diurno Alzheimer | 1632000 | 28362.47 | 1603637.53 | 0 | 0 | [23 empty] | 28362.47 | 1603637.53 | 0 | [12 empty] | 0
E34E16002800005 | Prato |  | PO-23 |  |  | LAV | Lavori | Lavori di realizzazione deposito farmaci e locali adiacenti al piano terra della palazzina economale del presidio ospedaliero "Santo Stefano" di Prato | 83110.21 | 0 | 83110.21 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 83110.21 | 0 | [12 empty] | 0
E34E16002830005 | Prato |  | PO-24 |  |  | Llav | Lavori | Lavori di trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell’edificio “D” presso l’Area del Centro Socio Sanitario “R. Giovannini", ubicato a Prato, in via Cavour, 118 - 120) | 503600 | 419645.73 | 83954.27 | 0 | 0 | [23 empty] | 419645.73 | 83954.27 | 0 | [12 empty] | 1.4552e-11
E37H17000370005 | Prato |  | PO-25 | Nuovo |  | LAV | Lavori | Palazzina Nuovo Ospedale | 19355293 | 73541.77 | 950000 | 1000000 | 1556458.23 | 15775293 | [22 empty] | 73541.77 | 950000 | 2556458.23 | [11 empty] | 15775293 | 0
|  |  | PO26 |  |  |  |  | Radiofarmaci PET | 5000000 | 0 | 100000 | 2500000 | 2400000 | [23 empty] | 0 | 100000 | 4900000 | [12 empty] | 0
[8 empty] | PRATO 1: Acquisto Distretto di Vernio; PRATO 2: 700000; PRATO 4: 700000; PRATO 5: 0 | [19 empty] | 0 | 700000 | 0 | [12 empty] | 0
[8 empty] | PRATO 1: Acquisto Distretto di Poggio a Caiano; PRATO 2: 500000; PRATO 4: 500000 | [19 empty] | 0 | 500000 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | PO27 |  |  |  |  | PRATO 1: Efficientamento energetico Distretto Eliana Martini; PRATO 2: 420000; PRATO 4: 140000; PRATO 5: 280000 | [6 empty] | 378000 | 378000 | [11 empty] | 0 | 42000 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PO28 |  |  |  |  | PRATO 1: Efficientamento energetico Palazzina Ovest Vecchio Ospedale; PRATO 2: 580000; PRATO 4: 190000; PRATO 5: 390000 | [6 empty] | 464000 | 464000 | [11 empty] | 0 | 116000 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PO29 |  |  |  |  | PRATO 1: Efficientamento energetico Distretto di Vaiano; PRATO 2: 270000; PRATO 4: 90000; PRATO 5: 180000 | [6 empty] | 243000 | 243000 | [11 empty] | 0 | 27000 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PO30 |  |  |  |  | PRATO 1: Efficientamento energetico Locali spogliatoi Vecchio Ospedale; PRATO 2: 155000; PRATO 4: 50000; PRATO 5: 105000 | [6 empty] | 124000 | 124000 | [11 empty] | 0 | 31000 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | PO31 |  |  |  |  | PRATO 1: Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici; PRATO 2: 30000; PRATO 3: 0; PRATO 4: 30000 | [19 empty] | 0 | 30000 | 0 | [12 empty] | 0
|  | #REF! | [5 empty] | TOTALE PARZIALE Ex-Azienda PRATO | 208521975.4 | 156660074.45 | 10554885.46 | 12871359.35 | 7473458.23 | 20962197.91 | 478800 | 1363800 | 42406636.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13979667.33 | 0 | 26259000 | 1209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734476.88 | 7680373.54 | 11559017.58 | 13458193.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68639812.51 | 0 | 0 | 20962197.91 | 1.5352e-08
E39F03000020004 | Prato | #REF! | PO-01 | 04.EO02.669 | 60800 | TSN | Attrezzature Sanitarie | Acquisizione arredi e attrezzature sanitarie per il nuovo Ospedale di Prato | 29000000 | 19457475.6 | 9542524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11854703.95 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 7602771.65 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
E36J14000210006 | Prato | #REF! | PO-03 | 090.090104.U.078.01 |  | TSN | Attrezzature Sanitarie | Acquisizione di apparecchiature elettromedicali ed informatiche | 1500000 | 635705.16 | 422985.97 | 441308.88 |  | 0 | 1425000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0
| Prato | #REF! | PO-20 |  |  | TSN | Attrezzature sanitarie | Acquisizione altre tecnologie sanitarie | 2865299 |  | 837299 | 1014000 | 1014000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0
| Prato | #REF! | PO-23 |  |  | ACQ | Attrezzature sanitarie | Acquisizione apparecchiature elettromedicali territorio | 900000 | 164843.76 | 135156.24 | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 157349.45 | [21 empty] | 0 |  |  | 0
E66J14001010002 | Prato | #REF! | PO-24 |  |  | TSN | Attrezzature sanitarie | Acquisizione elettromedicali per rinnovo attrezzature | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0
| Prato | #REF! | PO-21 |  |  | ACQ | Beni economali | Acquisto ausili | 1200000 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0
| Prato | #REF! | PO-22 | 1695 |  | ACQ | Beni economali | Acquisizione arredi territorio | 800000 | 39221.21 | 360778.79 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 44915.91 | [21 empty] | 0 |  |  | 0
E39F03000020004 | Prato | #REF! | PO-02 | 04.EO02.669 | 60800 | ICT | Attrezzature Informatiche | Acqusizione attrezzature informatiche per il nuovo Ospedale di Prato | 3900000 | 1025853.11 | 2874146.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1025853.11 | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0
| Prato | #REF! | PO-25 |  |  | ICT | Attrezzature informatiche | Tecnologie Informatiche | 5700000 |  | 2000000 | 1900000 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 3000000 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## all 3 pistoia
PISTOIA
differenza importi con 2016 |  | Codifica regionale | Codice P.O. | Codice CUP | Codifica Tipologia Intervento [vedi Legenda] | Descrizione intervento | a) Costo complessivo | b) Spesa al 31-12-2017 | Previsione Flussi |  |  |  | FINANZIAMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE |  |  |  |  | FINANZIAMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE | [5 empty] | Finanziamenti Aziendali | [23 empty] | Altri finanziamenti (con eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (OLTRE IL 2019 | Lavori in danno San Salvi; in attesa di rimborso dall'Assicurazione | Note
[15 empty] | Altri finanziamenti Statali | [7 empty] | Altri finanziamenti Regionali | [18 empty] | Alienazioni - Fondi Anticipazioni |  |  | Altri finanziamenti Aziendali
[9 empty] | Flussi 2018 | Flussi 2019 | Flussi 2020 | Flussi oltre 2020 | Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007) | Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008) | Altri finanziamenti Stato | Case della Salute, L.244/2007, D.5133 del 14-11-2011 | Altri finanziamenti dello Stato | Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 | Finanziamenti Regionali DGR 802/2009 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010) | Finanziamenti Regionali DGR 829/2014 | Finanziamenti regionali 2014-2015 | Altri finanziamenti Regionali (totale) | Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 | DGRT 1272/2014 | Case della Salute, L.244/2007, DDRT 1846 del 14-05-2013 | Case della Salute, DGRT 47/2013, DGRT 334/2013 | Case della Salute, DGRT 334/2014, DDRT 6146/2013 | Finanziamenti Regionali DGR 1169/2015 | Residuo vecchi finanziamenti regionali (ex-ASF) | DGRT n.461, 17/05/2016 | Finanziamenti Regionali Case della Salute (ex-ASF) | Autofinanziamento anni precedenti | Autofinanziamento 2016-2018 e oltre | Mutui Contratti anni precedenti | mutui contratti | Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar | mutui da contrarre | Mutui da contrarre causa revoca finanziamenti Regionali | Mutui da contrarre nel triennio 2016-2018 | Mutui da contrarre negli anni oltre 2018 | Alienazioni - Fondi anticipazioni | Fondo rotazione 1 | Fondo rotazione 2 | Altri finanziamenti Aziendali | Proventi tesoreria | Risorse proprie di bilancio (libera professione)
LAVORI
#REF! | PT-01 | 03.EO02.636 | 60600 |  | LAV | Nuovo Ospedale S. Jacopo di Pistoia | 144900000 | 144900000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43958000 |  |  |  |  | 7150000 |  |  | 38681156.44 | [9 empty] | 446781.76 |  |  | 3853054.96 |  | 0 |  | 7389793.56 |  | 3089956.84 | [5 empty] | 47721050 |  |  | Regione Toscana Delibera GRT 490/2011
#REF! | PT-02 |  | 60601 |  | LAV | Demolizione edifici dell'Area del Ceppo per attuazione previsioni PRG | 5000000 | 0 | 4000000 | 1000000 | 0 | 0 | [10 empty] | 5000000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | accordo di programma in data 4.05.2015, in attesa del decreto regionale attuativo
| PT-03 | 03.EO01.1278 | 60601 |  | LAV | Restauro antico ospedale del Ceppo (PIUSS) | 3788216.83 | 3788216.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2425270 | [9 empty] | 1362946.83 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Decreto Dirigenziale n. 1732 02.03.2011
#REF! | PT-04 | 03.PS02.1267 | 607 |  | LAV | Adeguamento e riorganizzazione per livelli di assistenza del p.o. Pescia – Lavori di spostamento del Pronto Soccorso | 1712202.04 | 1712202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1712202.04 |  | 1712202.04 | [8 empty] | in attesa di collaudo
#REF! | PT-07 |  |  |  | LAV | Ristrutturazione immobile ex Terme Via Marconi n.4 in Montecatini Terme per realizzazione magazzino logistico | 1500000 | 0 | 150000 | 1000000 | 350000 | 0 | [23 empty] | 0 | 150000 | 1350000 |  | 150000 | 1350000 | 0 | [8 empty] | DGRT 1272/2014 e 42/2015
#REF! | PT-08 | 03.EO01.1280 | 607 |  | LAV | Ristrutturazione reparto Ginecologia e Sala Parto p.o. Pescia | 620445 | 620445 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 620445 | 0 | 0 | 950000 |  |  | 0
#REF! | PT-09 |  |  |  | LAV | Adeguamento edificio in Pescia Via Battisti per locali amministrativi e Casa della Salute | 500000 | 375099.24 | 124900.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 500000 | [6 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Dec. 5133/2011
#REF! | PT-10 |  |  |  | LAV | Ristrutturazione Centrale Operativa 118 | 430000 | 297170.04 | 132829.96 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 430000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
#REF! | PT-11 |  |  |  | LAV | Completamento museo dei ferri chirurgici | 449752.03 | 449752.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 296800 | [10 empty] | 0 |  | 152952.03 |  | 0 |  |  |  | 0
#REF! | PT-13 | 03.TR01.598 |  |  | LAV | Restauro giardino Villone Puccini | 320000 | 258810.39 | 61189.61 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 192000 | [9 empty] | 128000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Decreto Dirigenziale n. 3943/2010
#REF! | PT-14 |  | 60601 |  | LAV | Manutenzione straordinaria fabbricato Anatomia Patologica posto nell'Area del Ceppo | 182111.6 | 182111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 182111.6 |  | 0 |  | 250000 |  | 0 | [8 empty] | DGRT 1272/2014 e 42/2015
#REF! | PT-17 |  | 607 |  | LAV | Recupero strutture in cemento armato nel Padiglione Sud p.o. Pescia | 150000 | 111486.08 | 38513.92 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 111486.08 | 38513.92 | 0 | 150000 |  |  | 0
#REF! | PT-19 |  | 607 |  | LAV | Installazione montacarichi p.o. Pescia | 74224.8 | 74224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 74224.8 |  | 0 | 74224.8 |  |  | 0
#REF! | PT-20 |  |  |  | LAV | Manutenzione straordinaria immobili montagna pistoiese | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | [10 empty] | 100000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
#REF! | PT-22 |  |  |  | LAV | Manutenzione straordinaria ponte e muri di sostegno in Via Casorelle a Lamporecchio | 150000 | 0 | 60000 | 50000 | 40000 | 0 | [23 empty] | 0 | 60000 | 90000 |  | 150000 |  | 0
#REF! | PT-23 |  |  |  | LAV | Ristrutturazione appartamento Via Valdibrana n.139 in Pistoia | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 150000
#REF! | PT-24 |  |  |  | LAV | Ristrutturazione e messa in sicurezza Casa del Custode di Villa Ankuri in Massa e Cozzile | 200000 | 0 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 200000
#REF! | PT-26 |  |  |  | LAV | Realizzazione Casa della Salute in Ponte Buggianese | 450000 | 0 | 400000 | 50000 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 400000 | 50000 |  | 350000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 25% QUOTA A CARICO del Comune di Ponte B
#REF! | PT-27 |  |  |  | LAV | Adeguamento Centro Diurno in Monsummano Via Milazzo | 350000 | 0 | 250000 | 100000 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 250000 | 100000 |  | 350000 |  | 0
#REF! | PT-28 |  |  |  | LAV | Restauro piano seminterrato dell'annesso e completamento Villa Ankuri in Massa e Cozzile | 1200000 | 0 | 400000 | 600000 | 200000 | 0 | [23 empty] | 0 | 400000 | 800000 |  | 1200000 |  | 0
#REF! | PT-29 |  | 607 |  | LAV | Realizzazione lavori per sanatoria Soprintendenza padiglione storico | 500000 | 0 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 400000 | 100000 |  | 500000 |  | 0
#REF! | PT-30 |  |  |  | LAV | Completamento del restauro del giardino del villone Puccini | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 400000
#REF! | PT-31 |  | 607 |  | LAV | Installazione nuovi ascensori per disabili Padiglione Nord e Centrale p.o. Pescia | 500000 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 500000 |  | 500000 |  | 0
#REF! | PT-32 |  |  |  | LAV | Ampliamento pronto soccorso PIOT di San Marcello | 500000 | 174500.49 | 325499.51 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 174500.49 | 325499.51 | 0 |  | 500000 |  | 0
#REF! | PT-33 |  |  |  | LAV | Acquisto edificio in Comune di Quarrata per adibirlo a Casa della Salute | 1728729.34 | 1728729.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 425300 | [7 empty] | 1000000 | [12 empty] | 303429.34 |  | 0 |  | 532987.22 |  | 0 | [8 empty] | DGRT 553/2010 e 330/2015
#REF! | PT-34 |  |  |  | LAV | Adeguamento ai carichi verticali del P.O. di Pescia | 1100000 | 47867.21 | 552132.79 | 500000 | 0 | 0 | [23 empty] | 47867.21 | 500000 | 552132.79 |  | 750000 |  | 0
#REF! | PT-35 |  |  |  | LAV | Manutenzione straordinaria edifici prospicienti via degli Armeni Pistoia | 820000 | 444568 | 375432 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 444568 | 375432 | 0 |  | 820000 |  | 0
#REF! | PT-37 |  |  |  | ANT | Adeguamento antincendio e impiantistico PIOT di San Marcello | 950000 |  | 0 | 190000 | 0 | 760000 | [23 empty] | 0 | 190000 | 0 |  |  |  | 760000
#REF! | PT-39 |  |  |  | LAV | Manutenzioni indistinte | 2100000 | 227446 | 800000 | 700000 | 372554 | 0 | [23 empty] | 227446 | 800000 | 0 |  |  |  | 1072554
#REF! | PT-40 |  |  |  | ANT | Adeguamento antincendio distretti/Casa della salute | 2168100 | 0 | 0 | 400000 |  | 1768100 | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 |  | 400000 | 0 | 0 | [6 empty] | 1768100
#REF! | PT-41 |  | 60601 |  | LAV | Ristrutturazione padiglione ex Degenze Area del Ceppo 1° lotto | 3000000 | 0 | 500000 | 50000 |  | 2450000 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 500000 | 2500000 |  | 750000 |  | 0 | [8 empty] | DGRT 1272/2014 e 42/2015
#REF! | PT-45 |  |  |  | ANT | Adeguamento antincendio p.o. di Pescia | 5000000 | 0 | 150000 | 350000 | 0 | 4500000 | [23 empty] | 0 | 150000 | 350000 |  | 500000 | 0 | 4500000
| PT-46 |  |  |  |  | Ampliamento sala di attesa PS Ospedale San Jacopo | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 800000
| PT-47 |  |  |  |  | Realizzazione nuove sale operatorie Ospedale di Pescia | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 500000
| PT-48 |  |  |  |  | Rifacimento piazzale PS Ospedale SS Cosma e Damiano | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 150000 | 100000 |  |  |  | 0
| PT-49 |  |  |  |  | Realizzazione Centro donna e ambulatori Casa della Salute in via Fiorentina Pescia | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 280000 | 280000 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| PT-50 |  |  |  |  | Sistemazione edificio locale viale Garibaldi | 250000 | 0 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 200000 | 50000 |  |  |  | 0
| PT-51 |  |  |  |  | Lavori di Efficientamento energetico e adeguamento antincendio Distretto Monsummano Terme | 800000 | 0 | 600000 | 200000 | 0 | 0 | [10 empty] | 440000 | 440000 | [11 empty] | 0 | 360000 | 0 |  |  |  | 0
| PT-52 |  |  |  |  | Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di Viale Petrocchi | 500000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 250000 | 250000 |  |  |  | 0
| PT-53 |  |  |  |  | Realizzazione locali formazione ex nuove degenze | 223500 | 0 | 223500 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 223500
| PT-54 |  |  |  |  | Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici | 50000 |  | 50000 | [26 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0
#REF! | [5 empty] | TOTALE PARZIALE Ex-Azienda PISTOIA | 184647281.64 | 155392629.09 | 10723998.55 | 6190000 | 1162554 | 11178100 | 0 | 0 | 44663300 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 7150000 | 0 | 0 | 49065226.44 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937728.59 | 0 | 0 | 6192085.51 | 5949445.43 | 6792132.79 | 1174224.8 | 16804982.82 | 1350000 | 12608212.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47721050 | 2568100 | 0 | 0
10672957.22

## ALL 4 def
Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2018-2020
Azienda: Azienda Usl Toscana Centro
▪ INVESTIMENTI | 2018 | 2019 | 2020 | Totale
a. Fabbricati; | 63515866.9 | 106767407.13 | 79545233.98 | 249828508.01
b. Attrezzature sanitarie; | 5500000 | 4000000 | 2000000 | 11500000
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 8197000 | 5727373.69 | 3904097.21 | 17828470.9
Totale | 77212866.9 | 116494780.82 | 85449331.19 | 279156978.91
▪ COPERTURE | 2018 | 2019 | 2020 | Totale
a. Autofinanziamento; | 0 | 0 | 0 | 0
b. Mutui; | 50000000 | 72837029.6 | 31634061.49 | 154471091.09
c. Contributi Stato; | 9343634.3093 | 12054838.2995 | 12297986.1069 | 33696458.7157
d. Contributi Regione; | 9907754.1076 | 14591293.5788 | 15014561.4239 | 39513609.1103
e. Altri contributi; | 7961478.4833 | 9950493.6982 | 10799942.4918 | 28711914.6733
f. Alienazioni; |  | 7061125.6418 | 7642091.7097 | 14703217.3515
g. Fabbisogno non coperto. |  |  | 8060687.9688 | 8060687.9688
Totale | 77212866.9002 | 116494780.8183 | 85449331.191 | 279156978.9096