Pubblicato su Amministrazione trasparente in data 21/10/2024

**REGIONE TOSCANA**

**AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**

**Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze**

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero del provvedimento** | 2226 |
| **Data del provvedimento** | 18/10/2024 |
| **Oggetto** | Evidenza pubblica |
| **Contenuto** | Realizzazione Ospedale di Comunità nel Padiglione Montegrappa del Presidio Ospedaliero “Degli Infermi”, P.zza XX Settembre n. 6 San Miniato (PI) nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C1, Inv. 1.3, CIG: 99721595EF - CUP:D28I22000070006.  Approvazione della proposta di modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dipartimento** | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| **Direttore Dipartimento** | LAMI SERGIO |
| **Struttura** | SOC GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI |
| **Direttore della Struttura** | TANI LUCA |
| **Responsabile del procedimento** | TANI LUCA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Spesa prevista** | **Conto Economico** | **Codice Conto** | **Anno Bilancio** |
|  |  |  |  |
| **260.799,36** | **Fabbricati indisponibili** | **1A02020201** | **2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo** | | |
| **Allegato** | **N° pag.** | **Oggetto** |
|  |  |  |
| A | 3 | Relazione del RUP sulla proposta di modifica contrattuale |
| B | 12 | Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi |
| C | 1 | Quadro economico assestato |

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la Delibera n.1481 del 16/12/2022 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

**Vista** la Delibera del Direttore generale n. 601 del 31/05/2024, con decorrenza dal 01/06/2024, mediante la quale è stato rinnovato l’incarico all’Ing. Luca Tani di direzione dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli;

**Vista** la normativa vigente ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, che ne ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”;*

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

- Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertivo in Legge 29 luglio 2021 n. 108;

-il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”;

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i;

**-** il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;*

- il D.lgs 36/2023 “*Codice dei Contratti pubblici*” in particolare l’art. 225 “*Disposizioni Transitorie e di coordinamento*”, comma 8, del D.Lgs 36/2023 secondo il quale “*in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici..., finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea,.....si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC..”;*

**Richiamate:**

- la Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;* con la quale viene stabilito che: negli “*Atti riservati alla competenza dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale o di direzione di struttura (SOS, SOC o superiore afferenti al Dipartimento Area Tecnica e/o, in senso estensivo, al Dipartimento interaziendale SIOR), da adottare mediante provvedimenti dirigenziali*” sono ricompresi, al punto 2), “*Atti esecutivi delle deliberazione del Direttore Generale nonché atti destinati a completare l’iter procedurale avviato con le Delibere del Direttore Generale, quali*:

* *omissis…*
* *approvazione modifiche contrattuali, limitatamente ai casi che non comportino un incremento dell’importo complessivo del quadro economico e che non comportino una variazione degli obiettivi originari del progetto”*;

**Richiamata** la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “*PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute*” con la quale sono approvati gli Elenchi interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli intervento afferenti l’ambito territoriale della stessa;

**Richiamate** le delibere del Direttore Generale di questa Azienda:

- Delibera DG n. 502 del 28.04.2022 con la quale, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, viene approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento e vengono indicati la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l’intervento di “*Realizzazione Ospedale di Comunità nel Padiglione Montegrappa del Presidio Ospedaliero “Degli Infermi”, P.zza XX Settembre n. 6, San Miniato (PI), nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C1, Inv. 1.3*”, CUP:D28I22000070006;

**Premesso che**

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento “Realizzazione Ospedale di Comunità nel Padiglione Montegrappa del Presidio Ospedaliero “Degli Infermi”, P.zza XX Settembre n. 6, San Miniato (PI) CUP:D28I22000070006 - individuato con Delibera n. 502 del 28.04.2022 sopracitata - è l’ing. Luca Tani, direttore della SOC Manutenzione e Gestione investimenti Empoli - Dipartimento Area Tecnica;

- è stato concluso per corrispondenza, con lettera prot. 71825 sottoscritta in data 07/10/2022 e 08/10/2022, secondo l’uso del commercio mediante scambio di lettere, ex art.32 comma 14 del Dlgs. N.50/2016, il contratto con l’O.E. S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO, avente ad oggetto il servizio di progettazione definitiva, con l’opzione di riserva delle attività opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di San Miniato padiglione Montegrappa, Presidio Ospedaliero “Degli Infermi” in Piazza XX Settembre 6 a San Miniato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 3, CIG: 93242430BE - CUP: D28I22000070006;

- che con determina Dirigenziale n. 625 del 06/03/2023 è stata approvata la modifica del sopradetto contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l’affidamento al contraente originario del servizio opzionale di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui all’articolo 5 della lettera contratto sopra citata.

- che con determina Dirigenziale n. 1435 del 13/06/2023 è stata approvata la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice per l’affidamento al contraente originario del servizio opzionale di Direzione Lavori, Contabilita' e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- che nello stesso contratto le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni sono state individuate nell’ing.Luca Ferrara in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e nell’ing. Ilario Gallinella in qualità di Direttore Lavori

- che il progetto esecutivo e il Quadro Economico dell’intervento in interesse è stato approvato con Delibera DG n. 436 del 31.03.2023;

- per l’attuazione dell’intervento anzi indicato si è disposto di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza ( Determina n.772/2022 di autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA), ed in particolare di aderire all’ ACCORDO QUADRO n.2 per l’affidamento di lavori (OG2 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 –– S.03 – IA.02 – IA.04) – Cluster assegnato AQ2 – Toscana 1 sub lotto prestazionale 3 – Lavori, aggiudicato al RTI Minerva Restauri S.r.l. (mandataria) e Protecno Impianti S.r.l. (mandante), presso la mandataria in via G. Verdi n. 18 a Napoli – Partita IVA/Codice fiscale 08105941218;

**Dato atto che:**

* in data 27/09/2023 è avvenuta la sottoscrizione del Contratto d’Appalto, repertorio n.1125, riferito alla procedura in oggetto rispettivamente da parte dell’Azienda USL Toscana Centro e dell’impresa esecutrice RTI Minerva Restauri S.r.l. (mandataria) e Protecno Impianti S.r.l. (mandante), presso la mandataria in via G. Verdi n. 18 a Napoli – P.IVA/Codice fiscale 08105941218 per un importo complessivo di Euro 1.681.818,60 (Euro 1.463.860,47 per lavori ed Euro 217.958,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA (10%);
* in data 08/11/2023 è avvenuta la consegna dei lavori, la cui durata delle lavorazioni è di 550 giorni, con fine prevista in data 10/05/2025;

**Dato atto** che nelleCondizioni generali di Invitalia, all’ art. 35 – *“Variazione dei lavori”,* è prevista la possibilità di adottare varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

* ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,comma 1, lettera c:

1. siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. non sia alterata la natura generale del contratto;
3. on comportino una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
4. non modifichino l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendano notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

* ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., comma 2,:

il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;

b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto.

**Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di modificare il contratto di appalto in oggetto senza alterarne la natura generale, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

**Dato atto** che a seguito di quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto autorizzato il Direttore dei lavori ad avviare la procedura per le modifiche del contratto dei lavori in oggetto ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

**Preso atto** che, in data 30/09/2024 il Direttore dei Lavori, Ing. Ilario Gallinella, ha presentato la proposta di modifica contrattuale redatta ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per modifiche in corso d’opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario, nonché per modifiche non sostanziali atte al miglioramento dell’intervento, ammontante ad **Euro 237.090,33** (comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad Euro 24.783,15) al netto del ribasso d’asta pari al 23,957%, conservata agli atti d’ufficio e sottoscritta dall’impresa esecutrice costituita dai seguenti documenti:

1 – Relazione del Direttore dei Lavori;

2 – Quadro comparativo di raffronto;

3 – Computo metrico estimativo – variante n. 1;

4 – Analisi prezzi;

5 – Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;

6 – Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n.2;

7 – N. 24 elaborati grafici

**Considerato** pertanto che, per effetto della proposta di modifica del contratto di cui sopra, l’importo netto contrattuale dei lavori ascende a complessivi **Euro 1.918.908,93** (di cui Euro 242.741,28 per oneri della sicurezza), oltre IVA (10%);

**Richiamata** la relazione redatta dallo scrivente RUP in data 11/10/2024 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato di **lettera A),** con la quale il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., esprime giudizio di ammissibilità all’approvazione della proposta di modifica del contratto, e rappresenta quanto segue:

- le modifiche contrattuali sono di due tipologie:

* ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per Euro 174.087,93 al lordo del ribasso d’asta, di cui Euro 24.783,15 per oneri della sicurezza (Euro 138.318,98 al netto del ribasso d’asta), in quanto trattasi di modifiche in corso d’opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario che non alterano la natura generale del contratto e che rispettano il limite disposto dall’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 essendo la variazione in aumento pari al 8,12% al lordo del ribasso d’asta (8,23% al netto del ribasso d’asta);
* ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per Euro 129.888,82 al lordo del ribasso d’asta (Euro 98.771,35 al netto del ribasso d’asta), in quanto trattasi di modifiche in corso d’opera che non alterano l’impostazione progettuale e la natura del contratto, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’intervento e rispettano il limite indicato dalla suddetta disposizione di legge, essendo la variazione in aumento pari al 6,06% al lordo del ribasso d’asta (5,87% al netto del ribasso d’asta), quindi inferiore alle soglie fissate dall’art. 35 dello stesso decreto nonché al 15% del valore iniziale del contratto.

- l’incremento percentuale complessivo della modifica contrattuale è pari al **14,10 %**, contenuto nel limite del *“quinto d’obbligo”* previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, rideterminando così l’importo contrattuale in **Euro 1.918.908,93**,di cui: Euro 1.676.167,65 per lavori, Euro 242.741,28 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

- le motivazioni del Direttore dei Lavori, contenute nella propria proposta di modifica contrattuale sopra richiamata, si possono ritenere soddisfacenti per dichiarare che ci sono le condizioni previste dalla normativa vigente per approvare la modifica contrattuale;

- la modifica contrattuale non altera l’importo complessivo del quadro economico dell’intervento che rimane confermato in Euro 3.425.000,00 ma comportano le seguenti modifiche al quadro economico:

* utilizzo delle somme indicate alla voce “fondo di accantonamento” per Euro 266.574,92;
* incremento dell’importo indicato alla voce “incentivazione” relativa al fondo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/16 per Euro 5.775,56;

- per l’esecuzione delle opere previste nella modifica contrattuale, il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, è prorogato di 60 giorni e quindi il termine finale diventa il 09/07/2025;

**Visto** nello specifico lo schema di atto di sottomissione in allegato di **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, già sottoscritto dal rappresentante legale dell’Impresa Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale l’Appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, sottoscrivendo, in segno di accettazione, anche tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale;

**Dato** **atto** che, in esecuzione del presente provvedimento, il citato atto di sottomissione sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani;

**Visto**, nello specifico,il Quadro economico assestato a seguito della modifica contrattuale, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato di **lettera C),** redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta che a seguito della modifica contrattuale non viene alterato l’importo del quadro economico dell’intervento che rimane confermato in Euro 3.425.000,00, ma vengono apportate al suo interno le variazioni sopra dettagliate;

**Dato atto** che la spesa derivante dall’approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 – che ammonta per lavori ad Euro 237.090,33, oltre Iva al 10% (Euro 23.709,03) per un importo complessivo di Euro **260.799,36**, è attribuita al conto patrimoniale “1A02020201 - Fabbricati Indisponibili”, trova idonea collocazione all’interno del nuovo quadro economico che attesta un costo globale invariato dell’intervento pari ad Euro 3.425.000,00, di cui al rigo EM-56 Descrizione intervento: “Zona Empolese Valdarno Valdelsa-Ospedale di Comunità San Miniato”, nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/620 a valere sui finanziamenti PNRR, di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/22, del Piano degli Investimenti aziendale 2024-2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024;

**Ritenuto,** pertanto, di dover procedere all’approvazione:

* della modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituita dagli elaborati sopra richiamati, conservati agli atti d’ufficio (SOC Gestione Investimenti Empoli);
* del quadro economico assestato dopo le modifiche contrattuali, allegato **di lettera C),** dell’importo complessivo invariato pari a 3.425.000,00;

**Dato atto** che il Direttore della Struttura S.O.C Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Tani, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

**Considerato che** è necessario provvedere con urgenza all’adozione del presente atto in quanto trattasi di approvazione di una proposta di modifica contrattuale in corso d'opera e quindi strettamente connessa al proseguo dei lavori, che si ritiene necessario procedano senza soluzione di continuità;

**DISPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

**1) di approvare,** come proposto e motivato dal Responsabile Unico del Procedimento nella sua Relazione del 11/10/2024, **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai lavori di r*ealizzazione Ospedale di Comunità nel Padiglione Montegrappa del Presidio Ospedaliero “Degli Infermi”, P.zza XX Settembre n. 6 San Miniato (PI) nell'ambito del PNRR, M6 Salute, C1, Inv. 1.3,* redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Ilario Gallinella, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa a modifiche in corso d’opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario, nonché per modifiche non sostanziali atte al miglioramento dell’intervento, come meglio dettagliato in premessa, per un importo dei lavori aggiuntivi pari ad **Euro 237.090,33** al netto del ribasso d’asta pari al 23,957%, sottoscritta dall’impresa esecutrice costituita dai seguenti documenti, conservati agli atti d’ufficio:

1 – Relazione del Direttore dei Lavori;

2 – Quadro comparativo di raffronto;

3 – Computo metrico estimativo – variante n. 1;

4 – Analisi prezzi;

5 – Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;

6 – Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n.2;

7 – N. 24 elaborati grafici

**2) di dare atto** che, per effetto della proposta di modifica contrattuale, l’incremento percentuale complessivo è pari al **14,10 %,** contenuto nel limite del *“quinto d’obbligo”* previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, rideterminando così l’importo contrattuale in **Euro € 1.918.908,93** di cui: Euro 1.676.167,65 per lavori, Euro 242.741,28 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

**3) di procedere**, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione, da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Tani quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in allegato **di lettera** **B)**, già sottoscritto dal Direttore dei lavori e, in segno di accettazione, dall’impresa appaltatrice;

**4) di approvare** il Quadro economico assestato a seguito della modifica contrattuale, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato di **lettera C),** redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta che a seguito della modifica contrattuale non viene alterato l’importo del quadro economico dell’intervento che rimane confermato in Euro 3.425.000,00, ma vengono apportate al suo interno variazioni alle voci di spesa come meglio dettagliate in premessa;

**5) di dare atto** che la spesa derivante dall’approvazione della proposta di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 che ammonta per lavori ad Euro 237.090,33, oltre Iva al 10% (Euro 23.709,03) per un importo complessivo di Euro **260.799,36**, è attribuita al conto patrimoniale “1A02020201 - Fabbricati Indisponibili”, trova idonea collocazione all’interno del nuovo quadro economico che attesta un costo globale invariato dell’intervento pari ad Euro 3.425.000,00, di cui al rigo EM-56 Descrizione intervento: “Zona Empolese Valdarno Valdelsa-Ospedale di Comunità San Miniato”, nella specifica autorizzazione di spesa n. 2022/620 a valere sui finanziamenti PNRR, di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/22, del Piano degli Investimenti aziendale 2024-2026, adottato con Delibera D.G. n. 326 del 22/03/2024;

**6) di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

**7) di pubblicare** il presente atto e la documentazione allegata, sull’ albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii. nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gare e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

**8) di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore**

**S.O.C. Gestione Investimenti Empoli**

Ing. Luca Tani